## ขั้นตอน
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม CMUBS KAIZEN 2023
ลำดับที่ | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรม | ระยะเวลา | หมายเหตุ
1 | บุคลากรคณะ, หัวหน้างาน, คณาจารย์ | ส่งใบข้อเสนอแนะ (ตามแบบฟอร์มแจงข้อเสนอแนะ Kaizen Sheet) อาจเป็นไคเซ็นที่ดำเนินการแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการ (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะ) | 1-27 กรกฎาคม 2566 | บุคลากรคณะ: เสนอหัวหน้างานและรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่ง
หัวหน้างาน: เสนอรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่ง
คณาจารย์: เสนอหัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่ง
2 | บุคลากรคณะ, หัวหน้างาน, คณาจารย์ | ส่งใบข้อเสนอแนะของตนเองที่เลขานุการคณบดี |  | ออกเลขที่ใบข้อเสนอแนะ ลงบันทึกวันที่ส่ง และแจกใบไคเซ็นเพื่อนำไปติดที่ไวนิลของหน่วยงานตนเอง
3 | คณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ | ประเมินคัดเลือกข้อเสนอแนะ (รอบที่ 1) | 1-4 สิงหาคม 2566 | ประเมินคัดเลือกข้อเสนอแนะที่ส่งมาว่าเป็นไคเซ็นหรือไม่ (เป็นไคเซ็น = ผ่าน, ไม่เป็นไคเซ็น = ไม่ผ่าน) ข้อเสนอแนะที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1) จะได้รับรางวัล ๆ ละ 100 บาท
4 | บุคลากร, หัวหน้างาน, คณาจารย์ ที่ข้อเสนอแนะผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1) | นำสิ่งที่เขียนในใบข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุง (หากเป็นข้อเสนอ แนะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) | 7 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 | ภายหลังการปรับปรุงงานให้เขียนรายละเอียดผลการปรับปรุงในใบข้อเสนอแนะ (บุคลากรส่งให้หัวหน้างานคัดเลือก และคณาจารย์ส่งให้หัวหน้าภาควิชาคัดเลือก)
5 | หัวหน้างาน, หัวหน้าภาควิชา | คัดเลือกข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชามาร้อยละ 25 ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ส่งในหน่วยงาน (รอบที่ 2) | 11-15 กันยายน 2566 | ส่งผลการคัดเลือกโดยแยกผลงานที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกส่งให้เลขานุการคณบดีเพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ
6 | คณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ | ลงพื้นที่ประเมินข้อเสนอแนะ (รอบที่ 3 Final) สรุปและประกาศผล | 18-22 กันยายน 2566 | (รอบที่ 3 Final) ประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน (50 คะแนน) ดังนี้
|  | รางวัล |  | 1. ปัญหาหรือโอกาสที่ชัดเจน (5 คะแนน)
2. การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงที่สร้างสรรค์ (10 คะแนน)
3. ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการต่อยอดข้อเสนอของโครงการสู่การดำเนินการ (5 คะแนน)
4. ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและต่อส่วนรวม (5 คะแนน)
5. ผลการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
5.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (ลดต้นทุน/เวลา เพิ่ม QCDSMEE) (10 คะแนน)
5.2 ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (5 คะแนน)
5.3 ความยั่งยืนของผลลัพธ์จากการดำเนินการ (5 คะแนน)
5.4 ความเป็นไปได้ในการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น (5 คะแนน)
7 | คณะกรรมการพัฒนาองค์กรฯ | มอบรางวัลในกิจกรรม Show & Share Kaizen | กันยายน 2566 | ข้อเสนอแนะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้รับรางวัล ดังนี้ - เหรียญทอง (Golden Award) >= 45 คะแนน 2,000 บาท - เหรียญเงิน (Silver Award) >= 40 คะแนน 1,500 บาท - เหรียญทองแดง (Bronze Award) >= 35 คะแนน 1,000 บาท